
ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2013-2015 годы

Департамента по культуре и туризму Томской области
Раздел I 
Результаты деятельности Департамента по культуре Томской области за 2011 год 

     Таблица 1

	№ п/п
	Наименование показателя цели и задачи деятельности ОИВ
	Единица измерения
	Отчетный финансовый год 2011
	Целевое значение (при наличии)
	Причины отклонений фактических значений показателей от плановых
	Меры, принимаемые 
в целях устранения невыполнения планового значения показателя

	
	
	
	(план)
	(факт)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Стратегическая цель развития Томской области 1:

Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей

	2.
	Цель 1. Департамента по культуре и туризму Томской области:
Благоприятные условия для творческой реализации и участия граждан Томской области в культурной жизни

	3.
	Доля населения Томской области, оценивающая уровень доступности культурных благ как удовлетворительный      
	%
	50
	43,3
	
	
	

	4.
	Задача 1.1.  Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности Томской области и собственности Российской Федерации, государственная охрана объектов культурного наследия регионального значения и федерального значения в пределах переданных полномочий          

	5.
	Количество отреставрированных (частично отреставрированных) объектов культурного наследия      
   
	ед.
	25
	27
	
	
	

	6.
	Количество памятников, ставших объектом мониторинга сохранности и использования объектов культурного наследия         
	ед.
	10
	12
	
	
	

	7.
	Количество выданных заданий на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия
	ед.
	12
	14
	
	
	

	8.
	Количество выданных разрешений на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия
	ед.
	40
	49
	
	
	

	9.
	Количество выданных охранных обязательств
	ед.
	71
	76
	
	
	

	10.
	Задача 1.2.  Создание условий для культурной деятельности, равного и свободного доступа населения Томской области к культурным ценностям



	11.
	Число посещений музеев на 1 тысячу населения
	ед.
	140,1
	242,8
	
	Перевыполнение показателя  связано с проведением большого количества не планируемых ранее мероприятий.
	

	12.
	Количество посетителей, из числа детей  до 18 лет




	тыс.чел.
	1,75
	1,75
	
	
	

	13.
	Число предметов основного фонда (музеи)
	ед.
	207
	224
	
	Значительное увеличение числа предметов основного фонда объясняется не пополнением (приобретением) новых предметов, а постановкой на учёт в результате сверки хранившихся в краеведческом музее археологических коллекций.
	

	14.
	Количество отреставрированных музейных предметов
	ед.
	133
	203
	
	Увеличение количества отреставрированных предметов объясняется размерами музейных предметов. В отчётном году это были в основном произведения малой графики.
	

	15.
	Количество выставок (музеи)
	ед.
	135
	220
	
	Значительная разница в сторону увеличения показателя количества выставок объясняется следующими факторами:

• В 2011 году состоялся III музейный форум Томской области, в рамках которого были организованы дополнительные выставки. 

• В отчётном году была реализована праздничная программа, посвящённая 50-летию полёта в космос Ю.А. Гагарина. В рамках юбилейной программы создано 5 новых выставок).

• В филиалах Томского областного краеведческого музея в 

г. Асино и с. Подгорное были открыты стационарные экспозиции.

• В отчётном году была реализована программа, посвящённая 

100-летию писателя Г.М. Маркова, в рамках которой были организованы дополнительные выставки. 

• В краеведческом музее созданы 4 новые модульные выставки, предназначенные для экспонирования в учреждениях и организациях г. Томска и Томской области. 

• В отчётном году прошли Дни культуры Томской области в Хакассии и Бурятии, а в Томске прошли ответные выставки музеев из Хакассии.
	

	16.
	Число пользователей библиотек
	чел.
	55524
	55544
	
	
	

	17.
	Объем библиотечного фонда
	тыс. ед. хранения
	1382,8
	1395
	
	
	

	18.
	Число выполненных библиотечных и информационных запросов (стационарно и внестационарно)
	тыс. запросов
	1506
	1408,4
	
	Показатель не выполнен в связи с ликвидацией читального зала во 2-м квартале 2011 года гуманитарных наук в ОГАУК «Томская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина»
	После ввода в эксплуатацию здания нового фондохранилища библиотеки появится возможность восстановить работу зала в полном объеме

	19.
	Количество посещений информационно-просветительских мероприятий (библиотеки)
	тыс. посещений
	56
	61,3
	
	
	

	20.
	Среднее число зрителей, посетивших мероприятия театрально-зрелищных учреждений на тысячу человек населения.
	Чел.
	257,0
	286,6
	
	
	

	21.
	Количество участников клубных формирований
	Чел.
	188560
	226738
	
	
	

	22.
	Степень вовлеченности населения Томской области в культурно-досуговые мероприятия, проводимые государственными (муниципальными) организациями культуры
	%
	16,6
	16,7
	
	
	

	23.
	Число мероприятий (выставки) по пропаганде и популяризации изделий народных мастеров Томской области
	Ед.
	17
	17
	
	
	

	24.
	Количество посетителей мероприятий (выставки, мастер-классы, семинары, творческие лаборатории и т.д.)
	Чел.
	31100
	31130
	
	
	

	25.
	Удельный вес населения  Томской области, участвующего в мероприятиях по сохранению и возрождению народных художественных промыслов
	%
	2,97
	2,96
	
	
	

	26.
	Задача 1.3. Создание условий для сохранения и развития самобытности народов, проживающих на территории Томской области 


	27.
	Количество досуговых и просветительских мероприятий в области национально-культурной политики
	Ед.
	622
	639
	
	
	

	28.
	Количество посетителей мероприятий и число участников клубных формирований
	Чел.
	52635
	60826
	
	
	

	29.
	Степень вовлеченности населения Томской области в культурно-досуговые мероприятия национально-культурной направленности, проводимые государственными учреждениями культуры
	%
	5
	5,8
	
	
	

	30.
	Количество удовлетворенных запросов представителей общин коренных малочисленных народов Севера Томской области
	Ед.
	25
	28
	
	
	

	31.
	Задача 1.4. Обеспечение доступа населения Томской области к получению среднего профессионального и дополнительного образования по специальностям отрасли культуры

	32.
	Количество обучающихся в учреждениях дополнительного профессионального образования
	Чел.
	72
	66,5
	
	Перевод обучающихся в другие учебные заведения по собственному желанию, отчисление в связи со сменой места жительства.
	

	33.
	Количество специалистов, выпускников  образовательных учреждений культуры среднего профессионального образования
	Чел.
	117
	57
	
	При планировании показателя ошибочно были учтены студенты, обучающиеся с полным возмещением стоимости обучения (за свой счёт).
	При планировании на 2012-2014 годы показатель был скорректирован с учётом ошибки.

	34.
	Количество получивших дополнительное профессиональное образование или прошедших курсы повышения квалификации и переподготовки кадров
	Чел.
	1670
	2114
	
	Увеличение количества слушателей из соседних регионов
	

	35.
	Соотношение количества выпускников к общему числу поступивших в образовательные учреждения отрасли культуры
	%
	46,2
	36,2
	
	
	

	36.
	Соотношение количества обученных к числу специалистов отрасли культуры (%)
	Ед.
	59,2
	74,07
	
	
	

	37.
	Стратегическая цель развития Томской области 2.
Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей

	38.
	Цель 2. Департамента по культуре и туризму Томской области: 

Современный конкурентоспособный туристский комплекс

	39.
	Задача 2.1. Привлечение инвестиций и повышение экономической эффективности туристской индустрии

	40.
	Цель 3. Эффективная реализация государственной политики в сфере архивного дела на территории Томской области

	41.
	Задача 3.1. Создание условий для сохранения и развития информационного потенциала архивных фондов Томской области

	42.
	Доля документов областных архивов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их

постоянное (вечное) хранение
	%
	73,4
	75,4
	
	Теплые месяцы сентябрь-декабрь 2011 года
	

	43.
	Доля фондов областных архивов, включенных в систему автоматизированного государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации  
	%
	95
	96,2
	
	
	

	44.
	Доля нормативных правовых актов Томской области, принятых в

соответствии с требованиями

действующего законодательства.
	%
	100
	100
	
	
	

	45.
	Доля предписаний об устранении нарушений законодательства об архивном деле, выполненных в

установленные сроки
	%
	97
	100
	
	
	

	46.
	Доля принятых в областные архивы документов от общего объема документов, подлежащих приему.
	%
	59,1
	50,75
	
	Отставание ликвидировано в январе 2012 г., принято 3095 ед. хр. Спичфабрики «Сибирь»
	

	47.
	Ежегодное обновление основных средств областных архивов
	%
	0,5
	0,11
	
	
	

	48.
	Доля запросов физических и юридических лиц, исполненных в установленные сроки.
	%
	100
	100
	
	
	

	49.
	Доля обоснованных жалоб на неправомерные действия сотрудников  
	%
	0
	0
	
	
	


Из 38 показателей целей и задач деятельности Департамента по культуре и туризму Томской области, фактические значения которых в 2011 году:

- находятся на уровне -  5
- превысили уровень запланированных – 25
- не достигли уровня запланированных – 8
Распределение расходов Департамента по культуре Томской области по задачам за 2011 год
Таблица 2

	№ п/п
	Наименование программы/ непрограммной деятельности
	Код бюджетной классификации
	Отчетный финансовый год 2011
	Причины отклонения фактических значений показателей от плановых

	
	
	единица измерения
	раздел
	подраздел
	целевая статья
	вид расходов
	(план)
	 (факт)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Задача 1.1  Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности Томской области и собственности Российской Федерации, государственная охрана объектов культурного наследия регионального значения и федерального значения в пределах переданных полномочий          

	2.
	Программная деятельность в рамках задачи 1.1. - отсутствует


	3.
	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.1

	4.
	Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области
	тыс. руб.
	08
	01
	4401500
	019
	11095,2
	11095,2
	

	5.
	Установка охранных досок, проведение проектных, научно-исследовательских, ремонтно-реставрационных и благоустроительных работ на объектах деревянного зодчества (иные межбюджетные трансферты)
	тыс. руб.
	08
	04
	5203600
	017
	20000
	18506,1
	

	6.
	Мероприятия за счет средств резервного фонда непредвиденных расходов администрации Томской области
	тыс. руб.
	08
	04
	0701900
	019
	3297,7
	3297,7
	

	7.
	Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти субъектов РФ, в том числе вопросов оплаты труда работников органов госвласти субъектов РФ
	тыс. руб.
	08
	04
	0020400
	012
	3142
	3142
	

	8.
	Исполнение переданных полномочий по охране объектов культурного наследия федерального значения
	тыс. руб.
	08
	01
	0015300
	012
	947
	947
	

	9.
	Задача 1.2. Создание условий для культурной деятельности, равного и свободного доступа населения Томской области к культурным ценностям

	10.
	Программная деятельность в рамках задачи 1.2

	11.
	ВЦП Создание условий для предоставления населению Томской области  музейных услуг
	тыс. руб.
	08
	01
	4411500
	019
	31943,9
	31943,9
	

	
	
	тыс. руб.
	08
	01
	4411900
	019
	14700
	14700
	

	
	
	тыс. руб.
	08
	01
	4411900
	001
	17223,2
	17223,2
	

	12.
	Показатель конечного результата бюджетной целевой программы

Число посещений музеев на 1 тысячу населения
	Чел.
	
	
	
	
	140,1
	242,8
	

	13.
	ВЦП  Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг
	тыс. руб.
	08
	01
	4421500
	019
	30248,4
	30248,4
	

	
	
	тыс. руб.
	08
	01
	4429900
	001
	14156,7
	14156,7
	

	14.
	Показатель конечного результата бюджетной целевой программы  Число пользователей
	Чел.
	
	
	
	
	55524
	55544
	

	15.
	ВЦП Создание условий по  предоставлению населению Томской области культурно-досуговых услуг
	тыс.руб.
	08
	01
	4401500
	019
	20268,2
	20268,2
	

	
	
	тыс.руб.
	08
	01
	4409900
	001
	1586,2
	1586,2
	

	16.
	Показатель конечного результата бюджетной целевой программы

Степень вовлеченности населения Томской области в культурно-досуговые мероприятия, проводимые государственными организациями культуры
	%
	
	
	
	
	18
	21,5
	

	17.
	ВЦП Создание условий для предоставления населению Томской области театрально-зрелищных услуг
	тыс.руб.
	08
	01
	4431500
	019
	83015,9
	83015,9
	

	
	
	тыс.руб.
	08
	01
	4431900
	019
	29229,5
	29229,5
	

	
	
	тыс.руб.
	08
	01
	4439900
	001
	14099,1
	14099,1
	

	18.
	Показатель конечного результата бюджетной целевой программы 

Число зрителей, посетивших мероприятия театрально-зрелищных учреждений на тысячу человек населения  
	Ед.
	
	
	
	
	257
	286,6
	

	19.
	ВЦП Создание условий для развития народных художественных промыслов и ремесел в Томской области
	тыс.руб.
	08
	01
	4401500
	019
	1123,7
	1123,7
	

	20.
	Показатель конечного результата бюджетной целевой программы 

Удельный вес населения Томской области, участвующего в  мероприятиях, по сохранению и возрождению народных художественных промыслов
	Ед.
	
	
	
	
	2,97
	2,96
	

	21.
	ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы на перспективу до 2020 года"
	тыс. руб.
	08
	04
	0923400
	019
	385,7
	381,9
	

	22.
	ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы на перспективу до 2020 года"
	тыс. руб.
	08
	04
	5220600
	019
	214,2
	214,2
	

	23.
	ДЦП "Профилактика правонарушений и наркомании в Томской области (2010 - 2013 годы)"
	тыс. руб.
	08
	04
	5220200
	012
	195
	195
	

	
	
	тыс. руб.
	08
	04
	5220200
	019
	117
	117
	

	24.
	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.2

	25.
	Субсидия на приобретение здания для создания Центра современной общественно-политической истории Томской области
	тыс. руб.
	08
	01
	4411900
	019
	200000
	200000
	

	26.
	Мероприятия за счет средств резервного фонда непредвиденных расходов администрации Томской области
	тыс. руб.
	08
	04
	0700400
	013
	7112,4
	7112,4
	

	
	
	тыс. руб.
	08
	04
	0701900
	019
	
	
	

	27.
	Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти субъектов РФ, в том числе вопросов оплаты труда работников органов госвласти субъектов РФ
	тыс. руб.
	08
	04
	0020400
	012
	3882,9
	3882,7
	

	28.
	Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (иные межбюджетные трансферты)
	тыс. руб.
	08
	01
	4400200
	017
	2486
	2486
	

	29.
	Мероприятия за счет средств резервного фонда непредвиденных расходов администрации Томской области
	тыс. руб.
	08
	04
	0700400
	013
	2937
	2937
	

	
	
	тыс. руб.
	08
	04
	0701900
	019
	
	
	

	30.
	Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти субъектов РФ, в том числе вопросов оплаты труда работников органов госвласти субъектов РФ
	тыс. руб.
	08
	04
	0020400
	012
	2699,7
	2699,5
	

	31.
	Капитальный ремонт ДК в п.Зональная Станция Томского района (субсидия)
	тыс.руб.
	08
	01
	5210174
	010
	2000
	2000
	

	32.
	Капитальный ремонт и реставрация здания ОГАУК "Томский областной театр юного зрителя"
	тыс.руб.
	08
	01
	4401900
	019
	113000
	113000
	

	33.
	Подготовка и организация Инновационного форума
	тыс.руб.
	08
	01
	4401900
	019
	31709,5
	31709,5
	

	34.
	Субсидии бюджетам муниципальных образований  на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства, в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)
	тыс.руб.
	08
	01
	5210101
	010
	30754,9
	28675,9
	

	35.
	Иные межбюджетные трансферты на выплату надбавок к пенсии неработающим пенсионерам из числа руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства, имеющим звания, начинающиеся со слов "Заслуженный…"  или  "Народный…"
	тыс.руб.
	08
	01
	5201504
	017
	86,4
	68,4
	

	36.
	Мероприятия за счет средств резервного фонда непредвиденных расходов администрации Томской области
	тыс.руб.
	08
	04
	0700400
	013
	17246,2
	17240,7
	

	
	
	тыс.руб.
	08
	04
	0701900
	019
	
	
	

	37.
	Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти субъектов РФ, в том числе вопросов оплаты труда работников органов госвласти субъектов РФ
	тыс.руб.
	08
	04
	0020400
	012
	9661,4
	9661
	

	38.
	Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти субъектов РФ, в том числе вопросов оплаты труда работников органов госвласти субъектов РФ
	тыс. руб
	08
	04
	0020400
	012
	68,3
	68,3
	

	39.
	Задача 1.3  Создание условий для сохранения и развития самобытности народов, проживающих на территории Томской области                                          

	40.
	Программная деятельность в рамках задачи 1.3

	41.
	ВЦП Создание условий для развития национально-культурных и религиозных объединений
	тыс.руб.
	08
	01
	4400100
	013
	751,2
	751,2
	

	
	
	тыс.руб.
	08
	01
	4401900
	019
	1219,5
	1219,5
	

	42.
	Показатель конечного результата бюджетной целевой программы

Доля участников мероприятий национально-культурных и религиозных объединений от общего числа жителей Томской области
	%
	
	
	
	
	1,8
	1,8
	

	43.
	ВЦП Создание условий для развития самобытности, формирования и удовлетворения духовных потребностей народов, проживающих на территории Томской области
	тыс.руб.
	08
	01
	4401500
	019
	7727,5
	7727,5
	

	
	
	тыс.руб.
	08
	01
	4409900
	001
	536,2
	535,9
	

	44.
	Показатель конечного результата бюджетной целевой программы

Степень вовлеченности населения Томской области в культурно-досуговые мероприятия национально-культурной направленности, проводимые государственными организациями культуры
	%
	
	
	
	
	5
	5,8
	

	45.
	ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы на перспективу до 2020 года"
	тыс.руб.
	08
	04
	0923400
	019
	111,7
	111,7
	

	46.
	ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы на перспективу до 2020 года"
	тыс. руб.
	08
	04
	5220600
	019
	563
	562,9
	

	47.
	ДЦП "Профилактика правонарушений и наркомании в Томской области (2010 - 2013 годы)"
	тыс.руб.
	08
	04
	5220200
	012
	37
	37
	

	
	
	тыс.руб.
	08
	04
	5220200
	019
	373
	373
	

	48.
	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.3.

	49.
	Мероприятия за счет средств резервного фонда непредвиденных расходов администрации Томской области
	тыс. руб.
	08
	04
	0700400
	013
	1545,1
	1545,1
	

	
	
	тыс. руб.
	08
	04
	0701900
	019
	
	
	

	50.
	Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти субъектов РФ, в том числе вопросов оплаты труда работников органов госвласти субъектов РФ
	тыс. руб.
	08
	04
	0020400
	012
	502,4
	502,4
	

	51.
	Задача 1.4. Обеспечение доступа населения Томской области к получению среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по специальностям отрасли культуры                                            

	52.
	Программная деятельность в рамках задачи 1.4

	53.
	ВЦП Создание условий для доступа населения к получению среднего профессионального и дополнительного  образования по специальностям отрасли культуры (за исключением высшего)
	тыс.руб.
	07
	04
	4271500
	019
	55103,8
	55103,8
	

	
	
	тыс.руб.
	07
	04
	4271900
	019
	3100
	3100
	

	
	
	тыс.руб.
	07
	04
	4279900
	001
	3379,7
	3379,4
	

	54.
	Показатель конечного результата бюджетной целевой программы 

Соотношение количества выпускников к общему числу поступивших в образовательные учреждения отрасли культуры
	%
	
	
	
	
	46,2
	36,07
	

	55.
	ВЦП Создание условий для повышения квалификации и переподготовки специалистов отрасли культуры Томской области
	тыс.руб.
	07
	05
	4281500
	019
	7042,3
	7042,3
	

	
	
	тыс.руб.
	07
	05
	4289900
	001
	678,3
	678,3
	

	56.
	Показатель конечного результата бюджетной целевой программы 

Соотношение количества обученных к числу специалистов отрасли культуры  (%)
	Ед.
	
	
	
	
	59,2
	74,07
	

	57.
	ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы на перспективу до 2020 года"
	тыс.руб.
	08
	04
	5220600
	019
	1198,9
	1198,9
	

	
	
	тыс.руб.
	08
	04
	0923400
	019
	140
	140
	

	58.
	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.4

	59.
	Приобретение музыкальных инструментов для муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей (детские музыкальные школы и детские школы искусств) (субсидия)
	тыс.руб.
	07
	02
	4231600
	010
	8000
	7999,6
	

	60.
	Мероприятия за счет средств резервного фонда непредвиденных расходов администрации Томской области
	тыс.руб.
	08
	04
	0700400
	013
	2144,1
	2144,1
	

	
	
	тыс.руб.
	08
	04
	0701900
	019
	
	
	

	61.
	Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти субъектов РФ, в том числе вопросов оплаты труда работников органов госвласти субъектов РФ
	тыс.руб.
	08
	04
	0020400
	012
	4213,4
	4213,2
	

	62.
	Цель 2 Департамента по культуре и туризму Томской области:
Современный конкурентоспособный туристский комплекс

	63.
	Задача 2.1. Привлечение инвестиций и повышение экономической эффективности туристкой деятельности                                 

	64.
	Программная деятельность в рамках задачи 2.1 - отсутствует

	65.
	Непрограммная деятельность в рамках задачи 2.1 - отсутствует


	66.
	Цель 3 Департамента по культуре и туризму Томской области

Эффективная реализация государственной политики в сфере архивного дела на территории Томской области

	67.
	Задача 3.1.  Создание условий для сохранения и развития информационного потенциала архивных фондов Томской области                              

	68.
	Программная деятельность в рамках задачи 3.1.

	69.
	ВЦП  «Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области
	тыс.руб.
	01
	13
	4409900
	001
	32683,0
	32682,9
	Уточнение начисления заработной платы с учетом увеличения 01.06.2011

	70.
	Показатель конечного результата бюджетной целевой программы 
Доля принятых в областные архивы

документов от общего объема

документов, подлежащих приему
	%
	
	
	
	
	59,1
	51,1
	Отклонение от планового значения показателя связано с нехваткой оборудованных производственных площадей для хранения документов по личному составу ликвидированных предприятий

	71.
	Показатель конечного результата бюджетной целевой программы Ежегодное обновление основных средств областных архивов
	%
	
	
	
	
	0,5
	0,11
	Планировался  ремонт кровли здания по ул. Водяной, 78 за счет сметы ОГКУ ГАТО, показатель не выполнен в связи с   выделением средств из областного бюджета на реконструкцию здания

	72.
	Показатель конечного результата бюджетной целевой программы

Доля запросов физических и

юридических лиц, исполненных в

установленные сроки
	%
	
	
	
	
	100
	100
	

	73.
	Показатель конечного результата бюджетной целевой программы

Доля обоснованных жалоб на неправомерные действия сотрудников
	%
	
	
	
	
	0
	0
	

	74.
	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года"
	тыс.руб.
	01
	13
	5220600
	001
	85,0
	85,0
	

	75.
	Непрограммная деятельность в рамках задачи 2.2                               

	76.
	Бюджетные ассигнования Архивного управления Томской области как исполнительного органа государственной власти Томской области      
	тыс. руб.  
	01
	13
	0200400
	012
	7531,0
	7530,7
	Уточнение начисления заработной платы с учетом увеличения 01.06.2011

	77.
	Субвенции, предоставляемые местным бюджетам из областного бюджета для осуществления отдельных государственных полномочий
	тыс. руб.  
	01
	04
	00204007
	009
	1724,0
	1724,0
	

	78.
	Формирование и использование резервных фондов для финансирования непредвиденных расходов
	тыс. руб.  
	01
	13
	0700400
	013
	146,0
	146,0
	

	79.
	Всего по программной деятельности
	тыс. руб.
	
	
	
	
	373236,8
	373232,2
	

	
	
	%
	
	
	
	
	43,3%
	44%
	

	80.
	Всего по непрограммной деятельности
	тыс. руб.
	
	
	
	
	487932,6
	484368,5
	

	
	
	%
	
	
	
	
	56,7%
	56%
	

	82.
	ИТОГО
	тыс. руб.
	
	
	
	
	861169,4
	857600,7
	

	
	
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	


Пояснительная часть к таблице 2:
Фактический объём бюджетных ассигнований по программной деятельности Департамента составил 348827,5 тыс. рублей или 42,3 % от общего объёма бюджетных ассигнований Департамента, по непрограммной деятельности – 475315,7 тыс. рублей или 57,7%  от общего объёма бюджетных ассигнований Департамента.

В целом  бюджетные ассигнования Департамента в 2011 году по факту распределились по задачам следующим образом:

- по задаче 1.1. – 36988 тыс. руб. (4,3 % от общего объёма бюджетных ассигнований Департамента);
- по задаче 1.2. – 680044,3 тыс. руб. (79 % от общего объёма бюджетных ассигнований Департамента);

- по задаче 1.3.– 13366,2 тыс. руб. (1,5 % от общего объёма бюджетных ассигнований Департамента);
- по задаче 1.4. – 84999,6 тыс. руб. (9,9 % от общего объёма бюджетных ассигнований Департамента);

- по задаче 2.1. – 0 тыс. руб. (0 % от общего объёма бюджетных ассигнований Департамента);

- по задаче 3.1. – 46168,6 тыс. руб. (5,3 % от общего объёма бюджетных ассигнований Департамента).
Раздел II
Характеристика целей, задач деятельности Департамента по культуре Томской области и показателей их достижения

           Таблица 3
	№ п/п
	Цели, задачи и показатели
	Единица измерения
	НПА, определяющий показатель
	Источник данных значений показателя
	Текущий финансовый год 2012
(план)
	Очередной финансовый год

2013
	Плановый период 

2014
	Плановый период

2015

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Стратегическая цель развития Томской области Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей.

	2.
	Цель 1 Департамента по культуре Томской области.  

Благоприятные условия для творческой реализации и участия граждан Томской области в культурной жизни

	3.
	Доля населения Томской области, оценивающая уровень доступности культурных благ как удовлетворительный
	%
	Закон ТО от 19.04.2006 N 79-ОЗ (ред. от 12.08.2008) "Об утверждении ПСЭР ТО на период 2006-2010 годы"
	социологические исследования
	52,0
	54,0
	55,0
	55,0

	4.
	Задача 1.1 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности Томской области и собственности Российской Федерации, государственная охрана объектов культурного наследия регионального значения и федерального значения в пределах переданных полномочий

	5.
	Количество отреставрированных (частично отреставрированных) объектов культурного наследия
	Ед.
	-
	ведомственная статистика
	45
	50
	53
	53

	
	Количество выданных заданий/разрешений
на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия
	Ед.
	-
	ведомственная статистика
	13/40
	13/50
	14/52
	16/53

	
	Количество согласованных проектов реставрации, отводов земельных участков, проектов нового строительств кадастровых дел
	Ед.
	-
	ведомственная статистика
	120
	120
	122
	125

	
	Задача 1.2. Создание условий для культурной деятельности, равного и свободного доступа населения Томской области к культурным ценностям

	5.
	Число посещений музеев на 1 тысячу населения
	чел.
	-
	ведомственная статистика
	150,1
	150,1
	151,4
	152,7

	
	Количество посетителей, из числа детей  до 18 лет




	тыс. чел.
	-
	ведомственная статистика
	1,75
	1,75
	1,8
	1,8

	
	Число предметов основного фонда
	тыс. ед.
	-
	ведомственная статистика
	207
	224,7
	224,7
	224,7

	
	Количество отреставрированных музейных предметов
	ед.
	-
	ведомственная статистика
	135
	135
	135
	135

	
	Количество выставок
	ед.
	-
	ведомственная статистика
	140
	141
	142
	143

	
	Число посещений библиотек на 1000 населения  
	чел.
	-
	ведомственная статистика
	416
	416
	416
	416

	
	Число пользователей
	Чел.
	-
	ведомственная статистика
	55524
	55524
	55524
	55524

	
	Объем библиотечного фонда
	тыс. экз. хранения
	-
	ведомственная статистика
	1401,8
	1404,8
	1407,8
	1412

	
	Число выполненных библиотечных и информационных запросов (стационарно и внестационарно)
	тыс.  посещений
	-
	ведомственная статистика
	1406
	1409,4
	1419,4
	1419,4

	
	Количество посещений информационно-просветительских мероприятий
	тыс.  посещений
	-
	ведомственная статистика
	56
	57,7
	58
	58

	
	Среднее число зрителей, посетивших мероприятия театрально-зрелищных учреждений на тысячу человек населения
	чел.
	-
	ведомственная статистика
	270
	276
	276
	276

	
	Количество посетителей

мероприятий и число участников

клубных формирований
	чел.
	-
	ведомственная статистика
	173900
	212 055
	213 165
	213 270

	
	Степень вовлеченности населения Томской области в культурно-досуговые мероприятия, проводимые государственными  организациями культуры
	%
	-
	ведомственная статистика
	16,7
	16,7
	16,7
	16,7

	
	Число мероприятий (выставки, мастер-классы, семинары, творческие лаборатории и пр.) по пропаганде и популяризации изделий народных мастеров Томской области
	ед.
	-
	ведомственная статистика
	17
	17
	17
	17

	
	Количество посетителей мероприятий (выставки, мастер-классы, семинары, творческие лаборатории и т.д.)
	чел.
	-
	ведомственная статистика
	31 300
	31 400
	31 500
	31 600

	
	Степень вовлеченности населения в крупномасштабные мероприятия на 1000 человек                          
	чел.
	-
	ведомственная статистика
	29
	29
	30
	30

	
	Удельный вес населения  Томской области, участвующего в мероприятиях по сохранению и возрождению народных художественных промыслов
	%
	-
	ведомственная статистика
	2,95
	3
	2,96
	2,96

	
	Задача 1.3. Создание условий для сохранения и развития самобытности народов, проживающих на территории Томской области

	
	Количество досуговых и просветительских мероприятий в области национально-культурной политики
	ед.
	-
	ведомственная статистика
	630
	632
	635
	640

	
	Количество посетителей мероприятий и число участников клубных формирований
	чел.
	-
	ведомственная статистика
	58 935
	62 035
	62 445
	62 945

	
	Степень вовлеченности населения Томской области в культурно-досуговые мероприятия национально-культурной направленности, проводимые государственными учреждениями культуры
	%
	-
	ведомственная статистика
	5,3
	5,3
	5,4
	5,4

	
	Количество удовлетворенных запросов представителей общин коренных малочисленных народов Севера Томской области
	ед.
	-
	ведомственная статистика
	28
	28
	30
	30

	
	Задача 1.4. Обеспечение доступа населения Томской области к получению среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования по специальностям отрасли культуры

	
	Соотношение количества обученных к числу специалистов отрасли культуры

	%
	-
	ведомственная статистика
	61,89
	61,89
	61,92
	61,95

	
	Количество обучающихся (по программам повышения квалификации)



	чел.
	-
	ведомственная статистика
	1719
	1719
	1719
	1719

	
	Количество учебных часов (по программам повышения квалификации)



	час.
	-
	ведомственная статистика
	4603
	4408
	4408
	4408

	
	Количество обучающихся (по программам переподготовки кадров)



	чел.
	-
	ведомственная статистика
	108
	109
	110
	111

	
	Количество учебных часов (по программам переподготовки кадров)



	час.
	-
	ведомственная статистика
	1460
	1655
	1655
	1655

	
	Количество обучающихся (по программам дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения)

	чел.
	-
	ведомственная статистика
	72
	72
	72
	72

	
	Количество учебных часов (на одного человека по программам дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения)
	час. 
	-
	ведомственная статистика
	179,5
	179,5
	179,5
	179,5

	
	Соотношение количества выпускников к общему числу поступивших в образовательные учреждения отрасли культуры




	     %

	-
	ведомственная статистика
	69,62
	69,62
	71,51
	66,45

	
	Количество обучающихся (по программам среднего профессионального образования

	чел.
	-
	ведомственная статистика
	478
	478
	478
	478

	
	Количество выпускников (по программам среднего профессионального образования

	чел.
	-
	ведомственная статистика
	110
	113
	105
	105

	
	Социальная поддержка обучающихся: выплата стипендии
	чел.
	-
	ведомственная статистика
	438
	438
	438
	438

	
	Социальная поддержка обучающихся: выплата стипендии отдельным категориям обучающихся



	чел.
	-
	ведомственная статистика
	9
	9
	9
	9

	
	Предоставление полного государственного обеспечения до окончания областного государственного образовательного учреждения начального профессионального и среднего профессионального образования



	чел.
	-
	ведомственная статистика
	0
	0
	0
	0

	
	Стратегическая цель развития Томской области Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей.

	
	Цель 2 Департамента по культуре и туризму Томской области

Современный конкурентоспособный туристский комплекс

	
	Задача 2.1 Привлечение инвестиций и повышение экономической эффективности туристской индустрии

	
	Стратегическая цель развития Томской области Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей.

	
	Цель 3 Департамента по культуре и туризму Томской области

Эффективная реализация государственной политики в сфере архивного дела на территории Томской области

	
	Задача 3.1. Создание условий для сохранения  развития информационного потенциала архивных фондов Томской области

	
	Доля документов областных архивов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение
	%
	Приказ Росархива от 12.10.2006

№ 59 «Об утвержде-нии и введении в действие статистической формы планово-отчетной документации» (далее - приказ Росархива)
	ведомственная статистика
	94,9
	100¹´²
	100¹´²
	100¹´²

	
	Доля фондов областных архивов, включенных в систему автоматизированного государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации    
	%
	Приказ Росархива
	ведомственная статистика
	100
	100
	100
	100

	
	Доля нормативных правовых актов Томской области, принятых в соответствии с требованиями действующего законодательства
	%
	Федеральный закон от 22.10.2004 №125-ФЗ, Закон Томской области от 11.11.2005 № 204-ОЗ
	ведомственная статистика
	100
	100
	100
	100

	
	Доля предписаний об устранении нарушений законодательства об архивном деле, выполненных в установленные сроки
	%
	Постановление Губернатора Томской области от 24.12.2007 

№ 165
	ведомственная статистика
	98
	98
	98
	98

	
	Доля принятых в областные архивы документов от общего объема документов, подлежащих приему
	%
	Приказ Росархива
	ведомственная статистика
	61,2²
	64²
	100²
	100²

	
	Доля запросов физических и юридических лиц, исполненных в установленные сроки
	%
	Приказ Росархива
	ведомственная статистика
	100
	100
	100
	100

	
	Доля обоснованных жалоб на неправомерные действия сотрудников  
	%
	Приказ Росархива
	ведомственная статистика
	0
	0
	0
	0


Возможные риски, препятствующие достижению поставленных целей и решению задач Департамента:

В настоящее время отрасль культуры как в той или иной степени упорядоченная совокупность организаций и учреждений, деятельность которых направлена на реализацию государственной политики в сфере культуры и искусства и удовлетворение соответствующих потребностей жителей региона, сталкивается с двумя группами проблем и вызовов:

1. внешними, связанными с местом и ролью отрасли в социальном пространстве Томской области;

2. внутренними, обусловленными содержательными и структурными аспектами функционирования самой отрасли.

Внешние проблемы и вызовы:

• доминирование отношения к культуре как к сфере организации досуга, что ухудшает социальный спрос на качественный культурный продукт и снижает профессиональные требования к специалистам отрасли;

• появление коммерческого сегмента культуры, широкое распространение массовой культуры и преобладание витальных (материальных) потребностей, повлекшие за собой изменения в структуре индивидуального и организованного досуга;

• изменение правового статуса учреждений культуры (казенные предприятия, бюджетные учреждения нового типа и автономные учреждения культуры);

• сокращение объемов бюджетного финансирования и неготовность отрасли к переходу на бюджетирование, ориентированное на социально значимый результат;

• отсутствие гибких и эффективных механизмов государственной поддержки культурных инициатив творческих групп и индивидов;

• эпизодическое внимание к отрасли со стороны бизнес-сообщества и благотворительных фондов, ограниченность внебюджетных средств;

• слабый контакт отрасли культуры с электронными и печатными СМИ;

• отсутствие культурной идентичности и культурного бренда Томской области,  работающих на повышение привлекательности региона для инвесторов и туристов;

• активная работа других регионов России (Пермь, Новосибирск, Красноярск, Петрозаводск, регионы ПФО) над созданием собственных культурных брендов и все возрастающая конкуренция между регионами за человеческий и культурный капитал.

Ключевая проблема: Диспропорция между значительным культурным потенциалом (фондовым и кадровым) и существующей инфраструктурой по его сохранению и представлению с одной стороны, и их востребованностью различными категориями жителей области с другой.

Внутренние проблемы и вызовы:

• износ имеющейся материально-технической базы отрасли в сочетании с необходимостью ввода в строй новых элементов инфраструктуры;

• старение кадров и недостаток грамотных и инициативных специалистов;

• разрушение единой системы подготовки кадров и передача ДШИ, ДМШ, ДХШ в ведение органов общего образования;

• отсутствие комплексной стратегии развития отрасли,  акцент на решении текущих проблем;

• низкая степень взаимодействия между отдельными учреждениями культуры (горизонтальные связи), а также между ними и органами управления культуры (вертикальные связи);

• изоляция от негосударственного сектора культуры, слабые связи с другими регионами;

• ликвидация централизованных органов управления культуры в ряде муниципальных образований Томской области;

• передача полномочий в сфере культуры на уровень поселений без подготовки соответствующей нормативной правовой базы.

Ключевая проблема: Противоречие между культурным потенциалом и условиями (возможностями) по его сохранению, изучению и популяризации.

Для снижения вероятности возникновения внешних и внутренних рисков необходимы:

• выявление и ранжирование основных проблем по основным сферам отрасли (музейное и библиотечное дело, культурно-досуговая и театрально-зрелищная деятельность, образование);

• инициирование процесса разработки концепций развития отрасли на уровне органа управления культуры в целом и каждого из учреждений культуры в отдельности на основе следующих принципов:

- четкое разделение текущей деятельности и перспективного планирования;

- использование проектно-программного подхода;

- учёт учреждениями культуры в своей деятельности территориальной специфики (сложившиеся традиции в социокультурных практиках местного населения, наличные культурные ресурсы, функции данной территории в контексте общих планов регионального развития).

• анализ на основе данных регулярного мониторинга основных категорий посетителей учреждений культуры с целью выявления потребностей и ожиданий пользователей для уточнения содержания и перечня основных и дополнительных услуг учреждений с последующим целенаправленным обратным воздействием на социальные практики жителей региона (постепенное превращение учреждений культуры в «третье место», наряду с домом и работой);

• четкая увязка перспектив развития отрасли в целом и отдельных учреждений в частности со стратегией социально-экономического развития территории (позиционирование отрасли культуры «вовне» через СМИ и систему мероприятий как необходимое условие и среду для инновационной деятельности);

• повышение эффективности существующих и проработка дополнительных механизмов привлечения внебюджетных средств в отрасль культуры (в т.ч. анализ положительных и отрицательных последствий перевода учреждений культуры в новые бюджетные и автономные государственные учреждения культуры);

• разработка и утверждение модельных стандартов деятельности государственных и муниципальных учреждений культуры различного профиля;

• возрождение эффективных и выстраивание новых форм интеграции культурного потенциала различных муниципальных образований Томской области («культурные десанты» ОГУК в районы области, Дни культуры муниципальных образований в Томске, целевое софинансирование по линии Департамента крупных культурных инициатив отдельных наиболее результативно работающих в этом направлении муниципий);

• выработка PR-стратегии отрасли, активное и целенаправленное продвижение в электронные и печатные СМИ (собственные и сторонние);

• целенаправленная поддержка профессионального искусства (организация и проведение разноплановых конкурсов профессионального мастерства, издание тематически связанных с отраслью культуры журналов и книг);

• формирование и совершенствование нормативной правовой базы отрасли в соответствии со стратегическими целями; проработка содержательных и нормативных правовых аспектов возможного взаимодействия отрасли культуры Томской области с мелким, средним и крупным бизнесом (изучение возможностей и условий для финансовых вложений);

• создание системы творческих грантов для деятелей культуры независимо от их ведомственной и организационной принадлежности (возможно на условиях софинансирования с общественными организациями и бизнесом), для создания дополнительных условий для творчества, интеграции государственного и общественного секторов культуры, внесения элементов «здоровой» конкуренции в деятельность областных и муниципальных учреждений культуры;

• привлечение в качестве генераторов идей и волонтеров–исполнителей представителей общественных организаций;

• создание механизма генерирования и реализации оригинальных и социально-значимых проектов, расширяющих традиционные границы бюджетной отрасли культуры:

- переподготовка имеющихся кадров, привлечение идей и персоналий из общественного и коммерческого секторов через систему грантов и совместных проектов;

- финансовая поддержка инновационных проектов (оригинальность замысла и исполнения, межведомственный характер проекта, использование новых информационных, экспозиционных и иных технологий, масштабность, видимый социально значимый результат).
Методика расчета показателей
      Таблица 4
	Наименование показателя цели, задачи деятельности ОИВ 
(структурного подразделения Администрации Томской области)
	Единица измерения
	Методика расчета показателя цели, задачи деятельности ОИВ

	1
	2
	3

	Цель 1 

	Доля населения Томской области, оценивающая уровень доступности культурных благ как удовлетворительный
	%
	Д=Н уд / Н* 100
Обозначение переменной: Д, Н уд, Н

Наименование переменной: Д – доля населения;

Н уд – численность населения, оценивающая уровень доступности культурных благ как удовлетворит.;

Н – число опрошенных (респондентов)

Источник исходных данных: социологическое 

исследование

	Задача 1.1

	Количество отреставрированных (частично отреставрированных) объектов культурного наследия
	Ед.
	По письменной информации собственников и балансодержателей объектов культурного наследия

	Количество памятников, ставших объектом мониторинга сохранности и использования объектов культурного наследия
	Ед.
	Отчет комитета по охране объектов историко-культурного наследия

	Количество выданных охранных документов (обязательств, договоров)
	Ед.
	Количество поступивших заявок

	Количество согласованных проектов реставрации, отводов земельных участков, проектов нового строительства, кадастровых дел
	Ед.
	Количество поступивших заявок

	Задача 1.2

	Число посещений музеев на 1 тысячу населения
	Чел.
	Пм / Н * 1000

Пм – общее число посетителей музеев отчетном периоде, чел.;

Н – численность населения в отчетном периоде, чел.

Росстат, форма № 8-НК

	Число предметов основного фонда
	Ед.
	Прямой показатель

Росстат, форма № 8-НК

	Количество отреставрированных музейных предметов
	Ед.
	Прямой показатель

Росстат, форма № 8-НК

	Количество выставок
	Ед.
	Прямой показатель

Росстат, форма № 8-НК

	Среднее число пользователей библиотек на 1 тысячу населения
	чел.
	Пос / Н*1000

Пос – количество посещений, чел.;

Н – численность населения в отчетном периоде, чел.

	Число пользователей библиотек
	чел.
	Прямой показатель

Росстат, форма № 6-НК

	Объем библиотечного фонда, тыс. ед. хранения
	тыс. ед.
	О бф = О бф1 + П бф – С 

О бф - объём библиотечного фонда;

О бф1 - объём библиотечного фонда в предыдущем году;

П бф - прирост фонда;

С --  списание фонда

	Число выполненных библиотечных и информационных запросов (стационарно и внестационарно), тыс. запросов
	тыс. запросов
	Ч биз = Ч к + Ч бс + Ч эдд

Ч биз - число выполненных библиотечных и информационных запросов;

Ч к - число книговыдач;

Ч бс - число библиографических  справок;

Ч эдд - число выполненных запросов электронной доставки

	Количество посещений информационно-просветительских мероприятий
	тыс. посещений
	Прямой показатель

Росстат, форма № 6-НК

	Удельный вес населения участвующего в (платных) культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры
	%
	П кду / Н

П кду – общее число участников соответствующих мероприятий в отчетном периоде

Н – Среднегодовая численность населения, чел.

	Среднее число зрителей, посетивших мероприятия театрально-зрелищных учреждений на тысячу человек населения
	Чел.
	З тзу / Н * 1000

(З тзу – Общее число зрителей на мероприятиях театрально-зрелищных учреждений в отчетном периоде, чел.

Н – Среднегодовая численность населения, чел.

	Количество посетителей мероприятий и число участников клубных формирований
	Чел.
	Прямой показатель

Форма стат. отчетности № 7-НК, отчет учреждений

	Степень вовлеченности населения Томской области в культурно-досуговые мероприятия, проводимые государственными (муниципальными) организациями культуры
	%
	П кду / Н

П кду – общее число посетителей культурно-досуговых мероприятий в отчетном периоде, чел.

Н – численность населения в отчетном периоде, чел.

Росстат

форма № 9 - НК, № 12 - НК

	Доля населения Томской области, оценивающая уровень доступности культурных благ как удовлетворительный       
	Чел.
	П кду / Н

П кду – общее число посетителей крупномасштабных мероприятий отчетном периоде, чел.;

Н – среднегодовая численность населения, чел.

	Число мероприятий (выставки) по пропаганде и популяризации изделий народных мастеров Томской области
	Ед.
	Прямой показатель

отчет учреждений

	Количество посетителей мероприятий (выставки, мастер-классы, семинары, творческие лаборатории и т.д.)
	Чел.
	Прямой показатель

отчет учреждений

	Удельный вес населения Томской области, участвующего в мероприятиях по сохранению и возрождению народных художественных промыслов
	%
	П кду / Н

П кду – общее число участников соответствующих мероприятий в отчетном периоде, чел.;

Н – среднегодовая численность населения, чел.

Ведомственная статистика и данные о численности населения Томской области

	Задача 1.3

	Количество досуговых и просветительских мероприятий в области национально-культурной политики
	Ед.
	Прямой показатель

Форма стат. отчетности № 7-НК, отчет учреждений

	Количество посетителей мероприятий и число участников клубных формирований
	Чел.
	Прямой показатель

Форма стат. отчетности № 7-НК, отчет учреждений

	Степень вовлеченности населения Томской области в культурно-досуговые мероприятия национально-культурной направленности, проводимые государственными учреждениями культуры
	%
	П кду / Н

П кду – общее число посетителей культурно-досуговых мероприятий отчетном периоде, чел.;

Н – среднегодовая численность населения, чел.

Ведомственная статистика и данные о численности населения Томской области

	Количество удовлетворенных запросов представителей общин коренных малочисленных народов Севера Томской области
	Ед.
	Ведомственная статистика

	Задача 1.4.

	Количество обучающихся в учреждениях дополнительного профессионального образования
	Чел.
	 Отчёт учреждений, ведомственная статистика

	Количество специалистов, выпускников  образовательных учреждений культуры среднего профессионального образования
	Чел.
	Отчёт учреждений, ведомственная статистика

	Количество получивших дополнительное профессиональное образование или прошедших курсы повышения квалификации и переподготовки кадров
	Чел.
	Отчёт учреждений, ведомственная статистика

	Цель 2

	Задача 2.1.

	Цель 3

	Задача 3.1.

	Доля документов областных архивов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение
	%
	ДДн= АДн/АД×100%

Адн – объем документов областных архивов, хранящихся в нормативных условиях,  ед. хр.

АД – суммарный объем документов, хранящихся в областных архивах, ед. хр.

	Доля фондов областных архивов, включенных в систему автоматизированного государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации
	%
	ДАФасгу=АФасгу/АФ×100%

ДАФасгу- количество фондов областных архивов, включенных в общероссийскую базу данных "Архивный фонд", фонд.

АФ- суммарное количество фондов областных архивов, фонд

	Доля нормативных правовых актов ТО, принятых в соответствии с требованиями действующего законодательства
	%
	Дпр=Д пр/Д нап ×100%

Дпр- количество нормативных правовых актов ТО, принятых в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Днап- количество нормативных правовых актов ТО, подлежащих принятию в соответствии с требованиями действующего законодательства

	Доля предписаний об устранении нарушений законодательства об архивном деле, выполненных в установленные сроки
	%
	Д вп=Д вп/Д ппв×100%

Двп- количество предписаний об устранении нарушений законодательства об архивном деле, выполненных в установленные сроки

Дппв- количество предписаний об устранении нарушений законодательства об архивном деле подлежащих выполнению в установленные сроки

	Доля принятых в областные архивы документов от общего объема документов, подлежащих приему
	%
	ДАДподл=АДф/АДподл×100%

АДф- объем документов фактически принятых  областными архивами, ед. хр.

АДподл- объем документов, подлежащих приему в областные архивы по истечении установленных сроков их временного хранения, ед. хр.

	Доля запросов физических и юридических лиц, исполненных в установленные сроки
	%
	Д Зср=Зср/За×100%

Зср- количество запросов, исполненных в течение года в установленные сроки, запросов

За - общее количество запросов, исполненных в течение года, запросов

	Доля обоснованных жалоб на неправомерные действия сотрудников
	%
	Дож=Дож/Да×100%

Дож - количество обоснованных жалоб на неправомерные действия сотрудников

Да - общее количество жалоб, поступивших на сотрудников
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	Раздел III «Распределение расходов Департамента по культуре и туризму Томской области по задачам»
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	                       Таблица 5
	


	№ пп
	Наименование программы/  непрограммной деятельности 
	единица измерения 
	Код бюджетной классификации  
	Текущий  финансовый  год  2012
	Очередной  финансовый  год  2013
	Плановый период 2014
	Плановый период 2015

	
	
	
	раздел
	подраздел
	целевая статья
	вид  расходов
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Задача 1.1   Сохранение,  использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности Томской области и собственности Российской Федерации, государственная охрана объектов культурного наследия регионального значения и федерального значения в пределах переданных полномочий                                            

	2.
	Программная деятельность в рамках задачи 1.1                          
	 
	 
	 
	 
	 
	90509,1
	9407,9
	9558,1
	9707

	3.
	ВЦП Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия ( памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области
	тыс. руб 
	08
	01
	6223601
	621
	8959,2
	9407,9
	9558,1
	9707

	
	
	
	08
	01
	6223601
	622
	81549,9
	 
	 
	 

	4.
	Количество отреставрированных (частично отреставрированных) объектов культурного наследия 
	 
	х
	х
	х
	х
	50
	50
	52
	53

	5.
	Количество выданных заданий/разрешений
на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия
	 
	х
	х
	х
	х
	13/50
	13/50
	14/52
	16/53

	6.
	Количество согласованных проектов реставрации, отводов земельных участков, проектов нового строительств кадастровых дел
	 
	х
	х
	х
	х
	120
	120
	122
	125

	7.
	Количество выявленных объектов культурного наследия
	 
	х
	х
	х
	х
	10
	х
	х
	х

	8.
	Количество выданных охранных обязательств
	 
	х
	х
	х
	х
	40
	х
	х
	х

	9.
	Количество памятников, ставших объектом мониторинга сохранности и использования объектов культурного наследия
	 
	х
	х
	х
	х
	15
	х
	х
	х

	10.
	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.1                        
	11 888,900
	5 075,100
	5 296,900
	5 390,600

	11.
	Исполнение переданных полномочий по охране объектов культурного наследия федерального значения
	тыс. руб
	08
	01
	0015300
	121
	1 030,000
	1 091,00
	1 091,00
	1 091,00

	
	
	
	08
	01
	0015300
	242
	 
	49,00
	49,00
	49,00

	
	
	
	08
	01
	0015300
	244
	52,900
	200,10
	259,90
	307,60

	12.
	Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти субъектов РФ, в том числе вопросов оплаты труда работников органов госвласти субъектов РФ 
	тыс. руб.
	08
	04
	0020400
	121
	3 046,00
	2 823,00
	2 938,00
	2 938,00

	
	
	
	08
	04
	0020400
	122
	11,00
	8,00
	8,00
	8,00

	
	
	
	08
	04
	0020400
	242
	 
	255,00
	251,00
	263,00

	
	
	
	08
	04
	0020400
	244
	1 149,00
	649,00
	700,00
	734,00

	
	
	
	08
	04
	0020400
	852
	 
	 
	 
	 

	10.
	Формирование и использование резервных фондов субъекта РФ для финансирования непредвиденных расходов
	тыс. руб.
	08
	04
	0701500
	622
	6 600,000
	 
	 
	 

	11.
	Задача 1.2 Создание условий для культурной деятельности, равного и свободного доступа населения Томской области к культурным ценностям               

	12.
	Программная деятельность в рамках задачи 1.2              
	 
	 
	 
	 
	 
	316 427,200
	447 541,300
	403 271,000
	410 314,300

	13.
	 ВЦП Создание условий для предоставления населению Томской области  музейных услуг
	тыс. руб. 
	08
	01
	6222701
	621
	54 223,200
	56 684,70
	57 780,10
	58 984,70

	
	
	
	08
	01
	6222701
	622
	 
	12 237,60
	16 820,50
	18 036,60

	14.
	Число посещений музеев на 1 тысячу населения
	 
	х
	х
	х
	х
	150,1
	150,1
	151,4
	152,7

	15.
	Количество посетителей, из числа детей  до 18 лет
	 
	х
	х
	х
	х
	1,75
	1,75
	1,8
	1,8

	16.
	ВЦП  Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг
	тыс. руб. 
	08
	01
	6222801
	621
	51 808,800
	59442,6
	60309,8
	61169,5

	
	
	
	08
	01
	6222801
	622
	6 050,500
	4417
	 
	 

	17.
	Число посещений библиотек на 1000 населения  
	 
	х
	х
	х
	х
	419
	416
	416
	416

	18.
	ВЦП Создание условий по  предоставлению населению Томской области культурно-досуговых услуг
	тыс. руб.
	08
	01
	6222901
	621
	23 441,600
	24581,7
	24987
	25422,3

	
	
	
	08
	01
	6222901
	622
	 
	6800
	 
	 

	19.
	Степень вовлеченности населения Томской области в культурно-досуговые мероприятия, проводимые государственными  организациями культуры
	 
	х
	х
	х
	х
	16,7
	16,7
	16,7
	16,7

	20.
	ВЦП Создание условий для предоставления населению Томской области театрально-зрелищных услуг
	тыс. руб. 
	08
	01
	6223001
	621
	102 909,700
	107399,6
	108729,4
	109886,6

	
	
	
	08
	01
	6223001
	622
	13 026,100
	42755
	 
	 

	21.
	Среднее число зрителей, посетивших мероприятия театрально-зрелищных учреждений на тысячу человек населения
	 
	х
	х
	х
	х
	270
	276
	276
	276

	22.
	ВЦП Создание условий для развития народных художественных промыслов и ремесел в Томской области
	тыс. руб 
	08
	01
	6223101
	621
	1 206,900
	1265,3
	1277,3
	1289,2

	23.
	Удельный вес населения  Томской области, участвующего в мероприятиях по сохранению и возрождению народных художественных промыслов
	 
	х
	х
	х
	х
	2,95
	3
	2,96
	2,96

	24.
	ВЦП Проведение крупномасштабных мероприятий отрасли культуры, формирование условий для создания и популяризации культурных ценностей 
	тыс. руб 
	07
	04
	6223501
	622
	2 000,000
	1300
	2000
	2000

	
	
	
	07
	05
	6223501
	622
	1 000,000
	2210
	1000
	1000

	
	
	
	08
	01
	6223501
	622
	23 893,300
	8251,9
	11165,6
	11476,5

	
	
	
	08
	01
	6223540
	244
	2 096,700
	20852
	21945,6
	23029,8

	
	
	
	08
	01
	6223540
	340
	100,000
	100
	100
	100

	
	
	
	08
	01
	6223540
	360
	269,600
	260
	260
	260

	
	
	
	08
	01
	6223541
	521
	30 752,500
	29883,9
	31300,7
	32434,1

	
	
	
	08
	01
	6223542
	540
	 
	380
	 
	 

	25.
	Доля населения Томской области, оценивающая
уровень доступности культурных благ как
удовлетворительный (%)
	 
	 
	 
	 
	 
	57
	х
	х
	х

	26.
	Степень вовлеченности населения в крупномасштабные мероприятия на 1000 человек (%)                          
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	29
	30
	30

	26.
	ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы на перспективу до 2020 года"
	тыс.руб.
	08
	04
	0923400
	244
	63,300
	 
	 
	 

	
	
	
	08
	04
	0923400
	622
	2 250,000
	 
	 
	 

	27.
	ДЦП "Профилактика правонарушений и наркомании в Томской области (2010 - 2013 годы)"
	 
	08
	01
	5220200
	622
	795,000
	805
	 
	 

	28.
	ДЦП "Право быть равным на 2013-2016 годы"
	 
	08
	04
	5221200
	622
	 
	1275
	1225
	1225

	29.
	ДЦП "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Томской области на 2013-2015 годы"
	 
	08
	04
	5222300
	244
	540,000
	2640
	370
	 

	30.
	ДЦП "Развитие культуры в Томской области на 2013-2017 годы"
	 
	08
	04
	5222400
	244
	 
	64000
	64000
	64000

	31.
	Показатель конечного результата: Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) (%)
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	44,8
	50
	55

	32.
	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.2                        
	38 116,20
	23 613,80
	24 501,80
	24 757,80

	33.
	Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти субъектов РФ, в том числе вопросов оплаты труда работников органов госвласти субъектов РФ 
	тыс. руб
	08
	04
	0020400
	121
	13 401,00
	15 352,00
	15 981,00
	15 981,00

	
	
	
	08
	04
	0020400
	122
	49,00
	42,00
	44,00
	45,00

	
	
	
	08
	04
	0020400
	242
	 
	1 387,00
	1 366,00
	1 433,00

	
	
	
	08
	04
	0020400
	244
	5 053,00
	3 528,00
	3 806,00
	3 994,00

	
	
	
	08
	04
	0020400
	852
	 
	3,00
	3,00
	3,00

	34.
	Формирование и использование резервных фондов субъекта РФ для финансирования непредвиденных расходов
	тыс.руб.
	08
	04
	0700400
	244
	15
	 
	 
	 

	
	
	
	08
	04
	0700400
	360
	700
	 
	 
	 

	
	
	
	08
	04
	0700400
	540
	7500
	 
	 
	 

	
	
	
	08
	04
	0701500
	622
	7846
	 
	 
	 

	35.
	Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Томской области
	тыс.руб.
	08
	01
	4400200
	540
	2563,4
	2563
	2563
	2563

	36.
	Иные межбюджетные трансферты на н проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 
	тыс.руб.
	08
	01
	4400900
	540
	250
	 
	 
	 

	37.
	Ежемесячная надбавка руководителям и специалистам организаций иных организационно-правовых форм и форм собственности (кроме федеральных государственных организаций), осуществляющих культурноую деятельность в качестве основной деятельности на территории Томской области и зарегистрированных на территории Томской области
	тыс.руб.
	08
	01
	5057310
	314
	31,20
	31,2
	31,2
	31,2

	38.
	Ежемесячная надбавка неработающим пенсионерам, имеющим почетные звания «Народный артист…», «Народный художник…», «Заслуженный артист…», «Заслуженный художник…», «Заслуженный деятель искусств…», «заслуженный работник культуры…»
	тыс.руб.
	08
	01
	5057320
	314
	707,6
	707,6
	707,6
	707,6

	39.
	Задача 1.3 Создание условий для сохранения и развития самобытности народов, проживающих на территории Томской области                                        

	40.
	Программная деятельность в рамках задачи 1.3
	 
	 
	 
	 
	 
	9 223,800
	9 617,700
	9 362,500
	9 487,000

	41.
	ВЦП Создание условий для развития самобытности, формирования и удовлетворения духовных потребностей народов, проживающих на территории Томской области
	тыс.руб.
	08
	01
	6223201
	621
	8 773,800
	9227,7
	9362,5
	9487

	
	
	
	08
	01
	6223201
	622
	 
	40
	 
	 

	42.
	Степень вовлеченности населения Томской области в культурно-досуговые мероприятия национально-культурной направленности, проводимые государственными учреждениями культуры
	 
	х
	х
	х
	х
	5,3
	5,3
	5,4
	5,4

	43.
	ДЦП "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Томской области на 2013-2015 годы"
	 
	08
	04
	5222300
	244
	 
	350
	 
	 

	44.
	ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы на перспективу до 2020 года"
	тыс. руб
	08
	04
	5220600
	622
	450,000
	 
	 
	 

	45.
	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.3
	560,00
	610,00
	636,00
	644,00

	46.
	Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти субъектов РФ, в том числе вопросов оплаты труда работников органов госвласти субъектов РФ 
	тыс. руб
	08
	04
	0020400
	121
	406,00
	461,00
	480,00
	480,00

	
	
	
	08
	04
	0020400
	122
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	
	
	
	08
	04
	0020400
	242
	 
	42,00
	41,00
	43,00

	
	
	
	08
	04
	0020400
	244
	153,00
	106,00
	114,00
	120,00

	
	
	
	08
	04
	0020400
	852
	 
	0,00
	0,00
	0,00

	47.
	Задача 1.4 Обеспечение доступа населения Томской области к получению среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по специальностям отрасли культуры                                                                 

	48.
	Программная деятельность в рамках задачи 1.4
	 
	 
	 
	 
	 
	73 112,400
	85 264,700
	77 390,000
	77 361,500

	49.
	ВЦП Создание условий для доступа населения к получению среднего профессионального и дополнительного  образования по специальностям отрасли культуры (за исключением высшего)
	тыс. руб 
	07
	04
	6223301
	621
	62 475,700
	67 895,80
	68 057,20
	68 228,50

	
	
	
	07
	04
	6223301
	622
	1 800,000
	6 597,00
	 
	 

	50.
	Соотношение количества выпускников к общему числу поступивших в образовательные учреждения отрасли культуры
	 
	х
	х
	х
	х
	69,62
	69,62
	71,51
	66,45

	51.
	ВЦП Создание условий для повышения квалификации и переподготовки специалистов отрасли культуры Томской области
	тыс. руб 
	07
	05
	6223401
	621
	8 311,700
	8 911,90
	8 972,80
	9 033,00

	
	
	
	07
	05
	6223401
	622
	 
	720,00
	 
	 

	52.
	Соотношение количества обученных к числу специалистов отрасли культуры
	 
	х
	х
	х
	х
	61,89
	61,89
	61,92
	61,95

	53.
	ДЦП "Право быть равным на 2013-2016 годы"
	 
	07
	09
	5221200
	622
	 
	50
	100
	100

	54.
	ДЦП "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Томской области на 2013-2015 годы"
	 
	08
	04
	5222300
	244
	 
	1090
	260
	 

	
	
	 
	07
	09
	5222300
	622
	50,000
	 
	 
	 

	55.
	ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы на перспективу до 2020 года"
	тыс. руб
	08
	04
	5220600
	622
	475,000
	 
	 
	 

	56.
	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.4.
	4 767,00
	5 259,00
	5 488,00
	5 555,00

	57.
	Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти субъектов РФ, в том числе вопросов оплаты труда работников органов госвласти субъектов РФ 
	тыс. руб
	08
	04
	0020400
	121
	3 452,00
	3 975,00
	4 138,00
	4 138,00

	
	
	
	08
	04
	0020400
	122
	13,00
	11,00
	11,00
	12,00

	
	
	
	08
	04
	0020400
	242
	 
	359,00
	354,00
	371,00

	
	
	
	08
	04
	0020400
	244
	1 302,00
	914,00
	985,00
	1 034,00

	
	
	
	08
	04
	0020400
	852
	 
	0,00
	0,00
	0,00

	58.
	Задача 2.1 Привлечение инвестиций и повышение экономической эффективности туристкой деятельности                                                             

	59.
	ДЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области (2013-2017 годы)
	тыс. руб
	04
	12
	5222500
	244
	 
	18000
	40050
	39850

	
	
	
	04
	12
	5222501
	521
	 
	 
	2000
	2000

	60.
	 Общий объем туристского потока в регионе, тыс. человек 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	762,2
	773,2
	785,9

	61.
	Численность граждан России, размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. человек
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	156,5
	158,4
	160,6

	62.
	Численность иностранных граждан, размещенных
в коллективных средствах размещения, тыс. человек
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	5,5
	5,6
	5,7

	63.
	Непрограммная деятельность в рамках задачи 2.1.
	 
	2 896,00
	3 023,00
	3 058,00

	64.
	Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти субъектов РФ, в том числе вопросов оплаты труда работников органов госвласти субъектов РФ 
	тыс. руб
	08
	04
	0020400
	121
	 
	2 189,00
	2 279,00
	2 279,00

	
	
	
	08
	04
	0020400
	122
	 
	6,00
	6,00
	6,00

	
	
	
	08
	04
	0020400
	242
	 
	198,00
	195,00
	204,00

	
	
	
	08
	04
	0020400
	244
	 
	503,00
	543,00
	569,00

	
	
	
	08
	04
	0020400
	852
	 
	0,00
	0,00
	0,00

	65.
	Задача 3.1 Создание условий для сохранения и развития информационного потенциала архивных фондов Томской области                              

	66.
	Программная деятельность в рамках задачи 3.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	88 132,00
	51 915,00
	50 664,00

	67.
	ВЦП  «Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области
	 
	01
	04
	6224743
	530
	 
	2 060,00
	2 148,00
	2 148,00

	
	
	
	01
	13
	6224702
	111
	 
	27 743,00
	27 743,00
	27 743,00

	
	
	 
	01
	13
	6224702
	112
	 
	3,00
	3,00
	3,00

	
	
	 
	01
	13
	6224702
	242
	 
	17 245,00
	1 388,00
	1 420,00

	
	
	 
	01
	13
	6224702
	243
	 
	21 536,00
	 
	 

	
	
	 
	01
	13
	6224702
	244
	 
	19 287,00
	20 375,00
	19 092,00

	
	
	 
	01
	13
	6224702
	851
	 
	254,00
	254,00
	254,00

	
	
	 
	01
	13
	6224702
	852
	 
	4,00
	4,00
	4,00

	68.
	Доля принятых в областные государственные  и муниципальные архивы документов от общего объема документов, подлежащих приему
	 
	х
	х
	х
	х
	100
	100
	100
	100

	69.
	Доля запросов физических и юридических лиц, исполненных в установленные сроки
	 
	х
	х
	х
	х
	100
	100,00
	100,00
	100,00

	70.
	Доля описаний фондов областных государственных  доступных в режиме on-line
	 
	х
	х
	х
	х
	0
	0
	0
	0

	71.
	Доля обоснованных жалоб на неправомерные действия сотрудников
	 
	х
	х
	х
	х
	0
	х
	х
	х

	72.
	Доля пользователей, получивших архивную информацию в нормативные сроки
	 
	х
	х
	х
	х
	100
	х
	х
	х

	73.
	Непрограммная деятельность в рамках задачи 3.1.
	 
	6 728,00
	6 961,00
	7 029,00

	74.
	Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти субъектов РФ, в том числе вопросов оплаты труда работников органов госвласти субъектов РФ 
	тыс. руб
	08
	04
	0020400
	121
	 
	4 003,00
	4 168,00
	4 168,00

	
	
	
	08
	04
	0020400
	122
	 
	10,00
	11,00
	12,00

	
	
	
	08
	04
	0020400
	242
	 
	361,00
	355,00
	373,00

	
	
	
	08
	04
	0020400
	244
	 
	920,00
	993,00
	1 042,00

	
	
	
	08
	04
	0020400
	852
	 
	 
	 
	 

	75.
	Расходы за счет доходов от платных услуг, оказывемых областными государственными казенными учреждениями
	тыс. руб
	01
	13
	4409900
	900
	 
	1434
	1434
	1434

	76.
	Всего по программной деятельности
	тыс.руб
	х
	х
	х
	х
	489 272,5
	657 963,6
	591 546,6
	597 383,8

	
	
	%     
	х
	х
	х
	х
	89,8
	93,7
	92,8
	92,8

	77.
	Всего по   непрограммной деятельности  
	тыс.руб
	х
	х
	х
	х
	55 332,100
	44 181,900
	45 906,700
	46 434,400

	
	
	%     
	х
	х
	х
	х
	10,2
	6,3
	7,2
	7,2

	78.
	ИТОГО        
	тыс.руб
	х
	х
	х
	х
	544 604,600
	702 145,500
	637 453,300
	643 818,200

	
	
	%     
	х
	х
	х
	х
	100
	100
	100
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В целом бюджетные ассигнования Департамента в 2012 г. распределились следующим образом:

	
	по задаче 1.1  - по программной деятельности 90509,1 тыс.руб. (16,6 % от общего объема бюджетных ассигнований Департамента)

	
	                          -по непрограммной деятельности 11 888,900 тыс. руб. (2,2% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента)

	
	по задаче 1.2. - по программной деятельности 316 427,200 тыс. руб. (58,1% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента)

	
	                         - по непрограммной деятельности  38 116,20 тыс. руб. (7% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента)

	
	по задаче 1.3. - по программной деятельности  9 223,800 тыс. руб.(1,7% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента)

	
	                          - по непрограммной деятельности 560,00 тыс. руб. (0,1% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента)

	
	по задаче 1.4. - по программной деятельности 73 112,400 тыс. руб. (13,4% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента)

	
	                         - по непроаммной деятельности 4 767,00 тыс. руб. (0,9% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента)

	
	по задаче 2.1. - по программной деятельности 0 тыс. руб. 

	
	                         - по непрограммной деятельности 0 тыс. руб. 

	
	по задаче 3.1. - по программной деятельности 0  тыс. руб. 

	
	                         - по непрограммной деятельности 0 тыс. руб. 

	
	Всего по программной деятельности: 489 272,5 тыс. руб. (89,8% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента)

	
	Всего по непрограммной деятельности: 55 332,100 тыс. руб.  (10,2% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента)

	
	

	
	В целом бюджетные ассигнования Департамента в 2013 г. распределились следующим образом:

	
	по задаче 1.1  - по программной деятельности 9407,9 тыс.руб. (1,3 % от общего объема бюджетных ассигнований Департамента)

	
	                          -по непрограммной деятельности 5075,100 тыс. руб. (0,7 % от общего объема бюджетных ассигнований Департамента)

	
	по задаче 1.2. - по программной деятельности 447 541,300 тыс. руб. (64 % от общего объема бюджетных ассигнований Департамента)

	
	                         - по непрограммной деятельности  23613,80 тыс. руб. (3,4 % от общего объема бюджетных ассигнований Департамента)

	
	по задаче 1.3. - по программной деятельности  9617,700 тыс. руб.(1,4 % от общего объема бюджетных ассигнований Департамента)

	
	                          - по непрограммной деятельности 610,00 тыс. руб. (0,1% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента)

	
	по задаче 1.4. - по программной деятельности 85264,00 тыс. руб. (12,1 % от общего объема бюджетных ассигнований Департамента)

	
	                         - по непрограммной деятельности 5259,0 тыс. руб. (0,7 % от общего объема бюджетных ассигнований Департамента)

	
	по задаче 2.1. - по программной деятельности 18000 тыс. руб. (2,4 % от общего объема бюджетных ассигнований Департамента)

	
	                         - по непрограммной деятельности 28963,00 тыс. руб. (0,4 % от общего объема бюджетных ассигнований Департамента)

	
	по задаче 3.1. - по программной деятельности 88132,00 тыс. руб. (12,5 % от общего объема бюджетных ассигнований Департамента)

	
	                         - по непрограммной деятельности 6728,00 тыс. руб. (1 % от общего объема бюджетных ассигнований Департамента)

	
	Всего по программной деятельности: 657 963,6 тыс. руб. (93,7 % от общего объема бюджетных ассигнований Департамента)

	
	Всего по непрограммной деятельности: 44 181,900 тыс. руб.  (6,3 % от общего объема бюджетных ассигнований Департамента)

	
	

	
	В целом бюджетные ассигнования Департамента в 2014 г. распределились следующим образом:

	
	по задаче 1.1  - по программной деятельности 9558,1 тыс.руб. (1,5 % от общего объема бюджетных ассигнований Департамента)

	
	                          -по непрограммной деятельности 5296,900 тыс. руб. (0,8 % от общего объема бюджетных ассигнований Департамента)

	
	по задаче 1.2. - по программной деятельности 403271,000 тыс. руб. (63 % от общего объема бюджетных ассигнований Департамента)

	
	                         - по непрограммной деятельности  24501,80 тыс. руб. (3,8 % от общего объема бюджетных ассигнований Департамента)

	
	по задаче 1.3. - по программной деятельности  9362,500 тыс. руб.(1,5% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента)

	
	                          - по непрограммной деятельности 636,00 тыс. руб. (0,1% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента)

	
	по задаче 1.4. - по программной деятельности 77390,000 тыс. руб. (12,1 % от общего объема бюджетных ассигнований Департамента)

	
	                         - по непроаммной деятельности 5488,00 тыс. руб. (0,9 % от общего объема бюджетных ассигнований Департамента)

	
	по задаче 2.1. - по программной деятельности 42050,000 тыс. руб. (6,6 % от общего объема бюджетных ассигнований Департамента)

	
	                         - по непрограммной деятельности 3023,00 тыс. руб. (0,5 % от общего объема бюджетных ассигнований Департамента)

	
	по задаче 3.1. - по программной деятельности 51915,00 тыс. руб. (8,1 % от общего объема бюджетных ассигнований Департамента)

	
	                         - по непрограммной деятельности 6961,00 тыс. руб. 1,1 % от общего объема бюджетных ассигнований Департамента)

	
	Всего по программной деятельности: 593 546,6 тыс. руб. (92,8 % от общего объема бюджетных ассигнований Департамента)

	
	Всего по непрограммной деятельности: 45 906,700 тыс. руб.  (7,2 % от общего объема бюджетных ассигнований Департамента)

	
	

	
	В целом бюджетные ассигнования Департамента в 2015 г. распределились следующим образом:

	
	по задаче 1.1  - по программной деятельности 9707 тыс.руб. (1,5 % от общего объема бюджетных ассигнований Департамента)

	
	                          -по непрограммной деятельности 5390,600 тыс. руб. (0,8 % от общего объема бюджетных ассигнований Департамента)

	
	по задаче 1.2. - по программной деятельности 410314,300 тыс. руб. (63,5 % от общего объема бюджетных ассигнований Департамента)

	
	                         - по непрограммной деятельности  24757,80 тыс. руб. (3,8 % от общего объема бюджетных ассигнований Департамента)

	
	по задаче 1.3. - по программной деятельности  9487,000 тыс. руб.(1,5 % от общего объема бюджетных ассигнований Департамента)

	
	                          - по непрограммной деятельности 644,00 тыс. руб. (,1% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента)

	
	по задаче 1.4. - по программной деятельности 77361,500 тыс. руб. (12 % от общего объема бюджетных ассигнований Департамента)

	
	                         - по непроаммной деятельности 5555,00 тыс. руб. (0,9 % от общего объема бюджетных ассигнований Департамента)

	
	по задаче 2.1. - по программной деятельности 41850,000 тыс. руб. (6,5 % от общего объема бюджетных ассигнований Департамента)

	
	                         - по непрограммной деятельности 3058,00 тыс. руб. (,5 % от общего объема бюджетных ассигнований Департамента)

	
	по задаче 3.1. - по программной деятельности 50664,00  тыс. руб. (7,8 % от общего объема бюджетных ассигнований Департамента)

	
	                         - по непрограммной деятельности 7029,00 тыс. руб.  ( 1,1 % от общего объема бюджетных ассигнований Департамента)

	
	Всего по программной деятельности: 599 383,8 тыс. руб. (92,8 % от общего объема бюджетных ассигнований Департамента)

	
	Всего по непрограммной деятельности: 46 434,400  тыс. руб.  (7,2 % от общего объема бюджетных ассигнований Департамента)

	
	


